## s1
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Bourquenoud Alexandre
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi | jeu-du-moulin-bourquenouda | Setup | mise en place de l'environnement de travail du projet | quelques problème avec l'implémentation de l'utilisation de Github à cause d'une erreur de setup que j'ai fait avec les repositories -> j'ai résolue le problème en créant correctement les repositories | 1
| jeu-du-moulin-bourquenouda | RPT | Rédaction du journal de travail |  | 0.5
| jeu-du-moulin-bourquenouda | RPT | rédaction de la documentation avec des informations lié au projet. | rédaction de la documentation avec des informations lié au projet. | 0.9
| jeu-du-moulin-bourquenouda | PCB | Sauvegarde des fichiers qui m'on été fourni en avance sur le projet Github |  | 0.7
| jeu-du-moulin-bourquenouda | FWR | Discussion avec Monsieur Eglis au sujet du proogramme Cube pour la programmation sur STM32 et installation de celui-ci |  | 0.4
| jeu-du-moulin-bourquenouda | SCH | Avancement du schéma -> changement d'IC, ajout des LEDs manquantes, création des symboles manquants, schématisation des condensateurs de découplage et des matrices de LEDs et de touches capacitives | J'ai pris un bon moment pour faire le symbole de l'uC car je n'ai pas trouvé celui que j'utilise en ligne | 3.5
2025-05-12 |  |  |  | Total du jour > | 7
mardi | jeu-du-moulin-bourquenouda | SCH | Avancement du schéma -> changement de l'utilisation des pins du uC avec l'utilisation de STM32CubeIDE pour savoir lesquelles sont utiles |  | 3.7
| jeu-du-moulin-bourquenouda | FWR | Conversation avec M.Eglis sur l'utilisation du logiciel de programmation STM32CubeIDE pour me montrer son fonctionnement |  | 0.5
| jeu-du-moulin-bourquenouda | RPT | documentation des procédés et actions réalisé au long de la journée |  | 1.5
| jeu-du-moulin-bourquenouda | PCB | Correction de la BOM avec les composants nécessaires |  | 0.5
| jeu-du-moulin-bourquenouda | PCB | création de certaines empreintes manquantes |  | 0.25
| jeu-du-moulin-bourquenouda | SCH | dimensionnement des composants pour le régulateur de tension 3.3V |  | 0.5
2025-05-13 |  |  |  | Total du jour > | 6.95
mercredi | jeu-du-moulin-bourquenouda | RPT | documentation avec les nouvelles informations acquéris et documentation des tâches entreprise aujourd'hui -> dimensionnement, changement dans le schéma et BOM |  | 3
| jeu-du-moulin-bourquenouda | RPT | Dicsussion avec M. Berset pour l'implementation d'un calcul de la capacité des touches |  | 0.2
| jeu-du-moulin-bourquenouda | RPT | remplissage du journal du travail |  | 0.25
| jeu-du-moulin-bourquenouda | SCH | dimensionnement des composants pour le régulateur de tension 3.3V et calcul de consommation du circuit pour choisir le regulateur. |  | 1.2
| jeu-du-moulin-bourquenouda | SCH | Creation et assignement des empreintes au symbols manquant. J'ai aussi fini tous les changement nécessaire au schéma |  | 0.3
| jeu-du-moulin-bourquenouda | SCH | corrections final sur le schéma avant l'envoie au superviseur. | J'ai oublié comment on changais l'énumeration des feuilles du schéma donc j'ai demandé de l'aide à M. Pittet Loïc -> C'est sous Annotation-Number Schematic Sheet | 1.5
| jeu-du-moulin-bourquenouda | PCB | début de la créeation du layout -> importer les changements du schéma |  | 0.5
2025-05-14 |  |  |  | Total du jour > | 6.95
jeudi | jeu-du-moulin-bourquenouda | RPT | remplissage du journal du travail |  | 0.33333
| jeu-du-moulin-bourquenouda | SCH | Redimensionnement de la matrice de LED | Le calcul utilisé pour la consomation de courant des LED est fausse -> Recalcul | 0.3
| jeu-du-moulin-bourquenouda | SCH | changement d'arrangement de la matrice de LED. La première configuration ne laissais pas la possibilité d'allumer les 2 LEDs du même composant a la fois. J'ai pris comme exemple mon ancien projet pour restructurer la matrice. | Après une plus longue réflexion, j'ai remarquer que ce n'était pas nécessaire d'allumer 2 LEDs en même temps -> Perte de temps relativement élevée | 1
| jeu-du-moulin-bourquenouda | PCB | Layout des Touches sur le PCB. j'ai d'abord garder les mêmes dimension que pour le premier prototype de M. Egli mais je changerai la taille comme celle dans le cahier des charges si nécessaire. |  | 2.1
| jeu-du-moulin-bourquenouda | PCB | Placement des autres composant sur la plaque et routage de certaines parties. J'ai notamment réussi a router toutes les toouches et toutes la partie alimentation. |  | 3.3
Je n'ai pas fait de documentation aujourd'hui donc demain je vais essayer de passer plus de temps sur la rédaction du rapport
2025-05-15 |  |  |  | Total du jour > | 7.0333
vendredi
2025-05-16 |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 27.9333

## s2
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Bourquenoud Alexandre
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
2024.30.09 |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
2024-01-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
2024-02-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
2024-03-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
2024-04-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s3
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Bourquenoud Alexandre
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
2024.30.09 |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
2024-01-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
2024-02-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
2024-03-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
2024-04-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s4
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Bourquenoud Alexandre
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
2024.30.09 |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
2024-01-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
2024-02-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
2024-03-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
2024-04-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s5
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Bourquenoud Alexandre
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
2024.30.09 |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
2024-01-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
2024-02-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
2024-03-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
2024-04-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s6
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Bourquenoud Alexandre
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
2024.30.09 |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
2024-01-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
2024-02-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
2024-03-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
2024-04-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s7
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Bourquenoud Alexandre
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
2024.30.09 |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
2024-01-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
2024-02-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
2024-03-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
2024-04-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0