## Feuil1
Projet : Jeu du Moulin 2025 |  |  | Année | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
Nombre Jour Travaillés | 17 |  | Mois Nb | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Mois Nom | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin | Juin
Durée du Projet sur Calendrier | 17 | 1h en moins veille de fête | Jour Nb | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Total d'heure | 118 |  | Jour Nom | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15
|  |  | Date | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15
Tâche | Début | Fin | Durée (h) | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |  |  | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |  |  | 77 | 84 | 90 |  | 97 |  |  | 104 | 111 | 118
1- Étude du cahier des charges et de la documentation | [20 empty] | Ascension | [10 empty] | Pentecôte
Analyse du cahier des charges et du schéma existant | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2
Recherche de solution et dimensionnement | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2
2 - Réalisation du schéma et circuit imprimé
Schéma du circuit électronique | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 20
Réalisation du circuit imprimé sur Kicad + révision | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 30
DEADLINE 1 : Envoi du schéma+PCB2 au sup. pro. pour validation | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0
3- Commande du matériel
Commande des PCBs suite à une révision du supérieur PRO | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1
Préparation de la liste du matériel à commander + commande | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2
4- Programmation basique pour tester le PCB
Détection des touches | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 10
Allumer et changer les leds de couleur | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 10
5- Montage du PCB
Montage du PCB + programmation du prototype + 1er essai | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 8
6- Mesure et validation des fonctionnalités
Mesure des signaux, consommation et vérification du prototype | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 6
Procédure de montage/mise en service | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 4
8- Documentation et dossier technique
Dossier technique | 2025-05-12 | 2025-06-04 | 20
Journal de travail | 2025-05-12 | 2025-06-04 | 1
Finalisation et relecture du dossier technique | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2
9- Présentation du TPI et entretien professionnel
Préparation de votre présentation oral
Présentation du travail et entretien avec les experts
Visite Experts
1ère visite
Total |  |  | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OK
Formulas:
Mai = [Mai, row below]
Mai = [Mai]+1
Juin = [Juin]+1