## s1
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Bourquenoud Alexandre
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi | jeu-du-moulin-bourquenouda | Setup | mise en place de l'environnement de travail du projet | quelques problème avec l'implémentation de l'utilisation de Github à cause d'une erreur de setup que j'ai fait avec les repositories -> j'ai résolue le problème en créant correctement les repositories | 1
| jeu-du-moulin-bourquenouda | RPT | Rédaction du journal de travail |  | 0.5
| jeu-du-moulin-bourquenouda | RPT | rédaction de la documentation avec des informations lié au projet. | rédaction de la documentation avec des informations lié au projet. | 0.9
| jeu-du-moulin-bourquenouda | PCB | Sauvegarde des fichiers qui m'on été fourni en avance sur le projet Github |  | 0.7
| jeu-du-moulin-bourquenouda | FWR | Discussion avec Monsieur Eglis au sujet du proogramme Cube pour la programmation sur STM32 et installation de celui-ci |  | 0.4
| jeu-du-moulin-bourquenouda | SCH | Avancement du schéma -> changement d'IC, ajout des LEDs manquantes, création des symboles manquants, schématisation des condensateurs de découplage et des matrices de LEDs et de touches capacitives | J'ai pris un bon moment pour faire le symbole de l'uC car je n'ai pas trouvé celui que j'utilise en ligne | 3.5
2025-05-12 |  |  |  | Total du jour > | 7
mardi | jeu-du-moulin-bourquenouda | SCH | Avancement du schéma -> changement de l'utilisation des pins du uC avec l'utilisation de STM32CubeIDE pour savoir lesquelles sont utiles |  | 3.7
| jeu-du-moulin-bourquenouda | FWR | Conversation avec M.Eglis sur l'utilisation du logiciel de programmation STM32CubeIDE pour me montrer son fonctionnement |  | 0.5
| jeu-du-moulin-bourquenouda | RPT | documentation des procédés et actions réalisé au long de la journée |  | 1.5
| jeu-du-moulin-bourquenouda | PCB | Correction de la BOM avec les composants nécessaires |  | 0.5
| jeu-du-moulin-bourquenouda | PCB | création de certaines empreintes manquantes |  | 0.25
| jeu-du-moulin-bourquenouda | SCH | dimensionnement des composants pour le régulateur de tension 3.3V |  | 0.5
2025-05-13 |  |  |  | Total du jour > | 6.95
mercredi | jeu-du-moulin-bourquenouda | RPT | documentation avec les nouvelles informations acquéris et documentation des tâches entreprise aujourd'hui -> dimensionnement, changement dans le schéma et BOM |  | 2
| jeu-du-moulin-bourquenouda | RPT | Dicsussion avec M. Berset pour l'implementation d'un calcul de la capacité des touches |  | 0.2
| jeu-du-moulin-bourquenouda | SCH | dimensionnement des composants pour le régulateur de tension 3.3V et calcul de consommation du circuit pour choisir le regulateur. |  | 1.5
| jeu-du-moulin-bourquenouda | SCH | Creation et assignement des empreintes au symbols manquant. J'ai aussi fini tous les changement nécessaire au schéma |  | 0.3
2025-05-14 |  |  |  | Total du jour > | 4
jeudi
2025-05-15 |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
2025-05-16 |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 17.95

## s2
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Bourquenoud Alexandre
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
2024.30.09 |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
2024-01-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
2024-02-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
2024-03-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
2024-04-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s3
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Bourquenoud Alexandre
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
2024.30.09 |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
2024-01-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
2024-02-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
2024-03-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
2024-04-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s4
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Bourquenoud Alexandre
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
2024.30.09 |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
2024-01-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
2024-02-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
2024-03-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
2024-04-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s5
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Bourquenoud Alexandre
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
2024.30.09 |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
2024-01-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
2024-02-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
2024-03-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
2024-04-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s6
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Bourquenoud Alexandre
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
2024.30.09 |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
2024-01-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
2024-02-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
2024-03-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
2024-04-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0

## s7
Journal de travail |  |  | Electronicien CFC |  |  | EMF-Industrie
Bourquenoud Alexandre
Date | Projet | Thème | Action réalisée | Problème rencontré -> Décision | Temps | Report
[5 empty] | [H.h] | [H.h]
lundi
2024.30.09 |  |  |  | Total du jour > | 0
mardi
2024-01-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
mercredi
2024-02-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
jeudi
2024-03-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
vendredi
2024-04-10 |  |  |  | Total du jour > | 0
Auto-évaluation personnelle hebdomadaire ↓↓↓ |  |  |  |  | Total de la semaine > | 0